План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 2017-2018 учебный год в МБОУ «СОШ с.Б. Дмитриевка Лысогорского района Саратовской области» № п/п; Содержание; Сроки; Ответственные. 1; Назначение ответственного по школе: - за подготовку и участие в ОГЭ и ЕГЭ; - за ведение базы данных; - за создание базы данных -информационных материалов; Сентябрь 2017; Директор Спиридонова Н.Ф.. 2; Проведение совещания по вопросу подготовки к государственной итоговой аттестации - анализ результатов аттестации 2016-2017 уч. год, поступление учащихся в вузы, ссузы; - утверждение плана работы школы по подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ в 2017 - 2018г.; август; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова Руководители ШМО Стаценко Л.Ф. Нестеренко И.А.. 3; Сбор копий документов личности выпускников. Организация работы телефона «горячей линии»; Сентябрь; Классный рук.9,11 кл. Стаценко Л.Ф., Бабичева Т.М. Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова. 4; Организация участия обучающихся 9,11 классов в тренировочных и диагностических работах, проводимых Московским институтом открытого образования (СтатГрад); В течение года; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова. 5; Организация консультаций для учащихся по подготовке к государственной итоговой аттестации и ЕГЭ.; Сентябрь; Зам.директора по УВР, учителя-предметники. 6; Работа учителей-предметников по подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ ( подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов, оформление стендов, составление графика консультаций, обучение заполнению бланков ответов).; В течение года; Учителя-предметники.. 7; Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.; В течение года; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова. 8; Участие учителей-предметников в методических мероприятиях, посвященных вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.; В течение года; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова. 9.; Оформление стенда «Государственная итоговая аттестация – 2017»; Сентябрь (пополнение в течение года); Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова Классные рук. 9,11 классов. 10.; Проведение мониторинга знаний учащихся по русскому языку, математике. Административные контрольные работы; Сентябрь, декабрь, апрель; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова Куликова М.Б. Казакова Л.П. Переверзева С.А.. 11; Участие в региональных проверочных работах по математике 9 класс; 16 – 21октября, 18-21 декабря 2017 года, 26 февраля – 2 марта 2018 года; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова Переверзева С.А.. 12; Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ; 23-27 октября 2017 года; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова Куликова М.Б.. 13.; Проведение беседы с выпускниками: - цели, содержание и особенности подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ; - знакомство с инструкцией по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;; Октябрь -февраль; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова Классный рук. 9,11 классов. 14; Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА; до 10 октября 2017 года; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова. 15; Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению); Сентябрь-ноябрь 2017 года; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова Учитель литературы Спиридонова Н.Ф.. 16.; Заседание ШМО «Организация методической работы в школе по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ».; Январь 2017; Руководители ШМО Стаценко Л.Ф. Нестеренко И.А.. 17.; Формирование базы данных выпускников, подготовка исходного варианта.; Декабрь, февраль; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова, оператор Злобин А.Н.. 18.; Проведение родительских собраний выпускников и их родителей по вопросу подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: - знакомство с «Положением о проведении ОГЭ и ЕГЭ».; Сентябрь, ноябрь, январь, апрель; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова Классные руководители 9,11 классов. 19.; Формирование базы данных организаторов для проведения ГИА, ЕГЭ.; Ноябрь; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова. 20.; Размещение информации по ОГЭ и ЕГЭ на сайте школы; В течение года; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова Ответственный за сайт Злобин А.Н.. 21.; Проведение совещания – отчёт заместителя директора по УВР о мероприятиях по информированию выпускников и их родителей о формировании базы данных; - отчёт классных руководителей о работе с выпускниками и родителями; - отчёт руководителей ШМО о работе по подготовке к итоговой аттестации, включая подготовку к ЕГЭ.; Февраль; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова Руководители ШМО Стаценко Л.Ф. Нестеренко И.А.. 22.; Проведение собрания выпускников: - о порядке проведения итоговой аттестации выпускников, включая участие в ЕГЭ; - об участии ВУЗов в ЕГЭ-2018; - о проведении репетиционного и пробного ГИА, ЕГЭ; - знакомство с инструкциями для учащихся по организации и проведению ГИА.; Февраль; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова Классные руководители 9,11 классов. 23.; Подготовка и проведение репетиционных экзаменов.; Октябрь-апрель; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова. 24.; Собеседование с выпускниками: уточнение состава участников в ЕГЭ-2018 и выбора экзаменов (на основании приказа об участии вузов в ЕГЭ).; Январь; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова. 25.; Корректировка списков учителей-организаторов проведения ЕГЭ.; Март; Зам. директора по УВР Л.Г.Куликова. 26.; Проведение собрания выпускников: - о порядке окончания учебного года; - об организации приёма и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ в 2018г.; - о правилах приёма в вузы и ссузы; - о сроках вступительных испытаний в вузы и ссузы в форме и по материалам ЕГЭ в июле-августе 2018; Апрель - май; Директор школы Спиридонова Н.Ф. Зам. директора по УВР Л.Г.Куликова Классные руководители 9, 11 классов. 27.; Проведение педагогического совета по допуску выпускников к итоговой аттестации.; Май; Директор школы Спиридонова Н.Ф.. 28; Совещание при директоре. Анализ результатов пробных экзаменов.; Апрель; Зам. директора по УВР Л.Г.Куликова. 29.; Организация проведения экзаменов; Май - июнь; Директор школы Спиридонова Н.Ф. Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова. 30.; Организация сопровождения и явки выпускников на ОГЭ и ЕГЭ.; Май - июнь; Директор школы Спиридонова Н.Ф. Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова. 31.; Получение протоколов основных экзаменов школой, ознакомление с протоколами экзаменов выпускников; Май-июнь; Директор школы Спиридонова Н.Ф. Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова. 32.; Организация участия в экзаменах выпускников в резервные сроки.; Июнь - июль; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова. 33.; Участие в районных «круглых столах», конференции по повышению качества образования; В течение года; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова. 34.; Проведение совещания по результатам ОГЭ и ЕГЭ-2018; Июнь; Зам.директора по УВР Л.Г.Куликова.

Заместитель директора по УВР:                                       Л.Г.Куликова